รายงานประจำเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในเลโซโท ระยะที่ 2

ณ ราชอาณาจักรเลโซโท

Thailand – Lesotho Technical Cooperation Program

on Sustainable Agricultural Development

(Koete Project - Phase II)

จัดทำโดย

นางสาวจิราภรณ์ วันนะ

อาสาสมัครเพื่อนไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เสนอ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

# ๒. จัดทำแผนงานและรายงานผลการดำเนินงาน (รายเดือน) สำหรับกิจกรรมเพื่อสานต่อการดำเนินโครงการฯ ในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย

๒.๑ กิจกรรมในโครงการที่สามารถดำเนินการได้ในประเทศไทย และงานโครงการในพื้นที่ที่ยังค้างอยู่ที่สามารถปฏิบัติในไทยได้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบแผนงานของโครงการฯ

ราชอาณาจักรเลโซโทมีสภาพอากาศแบบหนาวชื้นภาคพื้นทวีป (Continental climate) จึงมีฤดูกาลที่แตกต่างจากประเทศไทย ซึ่งมี ๔ ฤดู ดังนี้

| เดือน | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฤดู | ใบไม้ผลิ (Spring) |  |  | ร้อน (Summer) |  |  | ใบไม้ร่วง (Autumn) |  |  | หนาว (Winter) |  |  |

เนื่องด้วยสภาพอากาศที่หลากหลายและเป็นประเทศที่อยู่บนพื้นที่สูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชผักในช่วงฤดูหนาวได้ กิจกรรมทางการเกษตรของชาวบาโซโทจะเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิคือเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

๒.๑.๑ แผนการผลิตพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาล (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม)

๒.๑.๒ แนะนำการบันทึกรายรับ – รายจ่ายของศูนย์เรียนรู้ Koete

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้ Koete มีการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสู่ชุมชน อันก่อให้เกิดรายได้จำนวนหนึ่งซึ่งมีการจดบันทึกเพียงรายรับ แต่ยังไม่มีบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงในสมุดบันทึก อีกทั้งยังขาดความเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลและยังไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

ด้วยประการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ออกแบบตารางการบันทึกรายรับ – รายจ่ายของศูนย์เรียนรู้ตามตัวอย่างด้านล่าง (มีเอกสารแนบ)

๒.๒ จัดทำแผนงานและรายละเอียดสำหรับเตรียมการถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เผยแพร่ในพื้นที่เขตศูนย์เรียนรู้ Koete และเขต Matsieng ราอาณาจักรเลโซโท

| กรอบแผนงานโครงการฯ | เนื้อหา | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จัดทำแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ/ผักตามฤดูกาล | วางแผนการผลิตและแผนผังศูนย์เรียนรู้ |  |  |  |  |  |
| แนะนำการบันทึกรายรับ – รายจ่ายของศูนย์เรียนรู้ Koete | ออกแบบตารางบันทึกรายรับ – รายจ่ายของศูนย์เรียนรู้ Koete |  |  |  |  |  |
| การจัดทำแผนงานและรายละเอียดสำหรับเตรียมการถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ออกแบบแผนงานเพื่อเตรียมการถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |
| การจัดทำแปลงสาธิต | ปลูกผักหมักปุ๋ยด้วย Keyhole Garden |  |  |  |  |  |
|  | การปรับปรุงดินด้วยถ่าน Biochar |  |  |  |  |  |
|  | การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทางการเกษตร |  |  |  |  |  |
|  | เทคนิคการปลูกพืชเศรษฐกิจภายในโรงเรือน (Greenhouse) |  |  |  |  |  |
| การเพาะปลูกพืชผสมผสาน | หลุมพอเพียง |  |  |  |  |  |
|  | โคก หนอง นา โมเดล |  |  |  |  |  |
| การจัดตั้งฐานการเรียนรู้การเกษตรตามหลัก SEP เพื่อถ่ายทอดความรู้ | การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง |  |  |  |  |  |
|  | การผลิตถ่าน Biochar เพื่อปรับปรุงดิน |  |  |  |  |  |
|  | การผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร |  |  |  |  |  |
|  | การผลิตปุ๋ยไส้เดือน |  |  |  |  |  |
|  | การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน |  |  |  |  |  |
|  | การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและของเหลือจากการเกษตร |  |  |  |  |  |

๒.๒.๑ Keyhole Garden