## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
กรมองค์การระหว่างประเทศ
แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (รวมที่ขอรับจัดสรรเพิ่มเติ่มจาก กต. แล้ว) | ผลเบิกจ่าย | คงเหลือ | เบิกจ่ายร้อยละ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ
(30 ก.ย. 2568)
งบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 77139400
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ |  |  | 77139400
โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง |  |  | 1766600
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี |  |  | 1766600
1. งบรายจ่ายอื่น |  |  | 1766600
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการหาทางออกที่ยั่งยืนให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา และผู้หนีภัยกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศไทย | 1390000
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและจัดการประชุมด้านป้องกันและปราบปรามด้านการค้ามนุษย์ | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งแบบปกติและแบบไม่ปกติ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กรอบสหประชาชาติและกระบวนการบาหลี) | 376600
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ |  |  | 75372800
กิจกรรม : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ |  |  | 75372800
1. งบเงินอุดหนุน
| 1.1 เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก |  | 536644400
2. งบรายจ่ายอื่น |  |  | 75372800
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ |  | 22632000
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ |  | 7481000
| 2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน |  | 5484500
| 2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ |  | 30100000
| 2.5 โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในกรอบพหุภาคี |  | 2668500
| 2.6 โครงการภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy) |  | 2881800
| 2.7 โครงการการรณรงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ |  | 4125000
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ |  |  | 87000
กิจกรรม 1 : เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ |  |  | 87000
1. งบดำเนินงาน
| 1.1 ค่าตอบแทน |  | 87000
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | 87000
| 1.2 ค่าใช้สอย |  | 970500
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ |  | 50000
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |  | 10000
| - ค่าเช่าทรัพย์สิน |  | 175500
| - ค่าจ้างเหมาบริการ |  | 135000
| - ค่ารับรองและพิธีการ |  | 100000
| - ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน |  | 500000
| 1.3 ค่าวัสดุ |  | 648000
| - วัสดุสำนักงาน |  | 393000
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 98000
| - วัสดุงานบ้านงานครัว |  | 92000
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  | 20000
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 45000

## 07
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 (O7)
กรมองค์การระหว่างประเทศ
แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (รวมที่ขอรับจัดสรรเพิ่มเติ่มจาก กต. แล้ว) | ผลเบิกจ่าย | คงเหลือ | เบิกจ่ายร้อยละ | ช่วงระยะเวลาดำเนินงานรายโครงการ | ผลการดำเนินงานรายโครงการ
(30 ก.ย. 2568)
งบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 675221663 | 661026324.9 | 14195338.1 | 97.8977
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี |  |  | 1766600 | 1484977.25 | 281622.75 | 84.0585
1. งบรายจ่ายอื่น |  |  | 1766600 | 1484977.25 | 281622.75 | 84.0585
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการหาทางออกที่ยั่งยืนให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา และผู้หนีภัยกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศไทย | 1390000 | 1272394.8 | 117605.2 | 91.5392 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและจัดการประชุมด้านป้องกันและปราบปรามด้านการค้ามนุษย์ | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งแบบปกติและแบบไม่ปกติ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กรอบสหประชาชาติและกระบวนการบาหลี) | 376600 | 212582.45 | 164017.55 | 56.4478 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
กิจกรรม : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ |  |  | 671961163 | 658135226.12 | 13825936.88 | 97.9425
1. งบเงินอุดหนุน
| 1.1 เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก |  | 590666963 | 587997004.71 | 2669958.29 | 99.548 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. งบรายจ่ายอื่น |  |  | 81294200 | 70138221.41 | 11155978.59 | 86.277
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ |  | 22632000 | 20039160.34 | 2592839.66 | 88.5435 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ |  | 7481000 | 5318631.16 | 2162368.84 | 71.0952 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน |  | 5484500 | 5130438.5 | 354061.5 | 93.5443 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ |  | 36021400 | 30858463.25 | 5162936.75 | 85.667 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 2.5 โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในกรอบพหุภาคี |  | 2668500 | 2592961.47 | 75538.53 | 97.1693 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 2.6 โครงการภารกิจการทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy) |  | 2881800 | 2241282 | 640518 | 77.7737 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 2.7 โครงการการรณรงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ |  | 4125000 | 3957284.69 | 167715.31 | 95.9342 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ
กิจกรรม 1 : เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ |  |  | 1493900 | 1406121.53 | 87778.47 | 94.1242
1. งบดำเนินงาน
| 1.1 ค่าตอบแทน |  | 147000 | 132150 | 14850 | 89.898
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | 147000 | 132150 | 14850 | 89.898 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 1.2 ค่าใช้สอย |  | 1346900 | 1273971.53 | 72928.47 | 94.5855
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ |  | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ |  | 10000 | 5282.5 | 4717.5 | 52.825 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ค่าเช่าทรัพย์สิน |  | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาบริการ |  | 105000 | 60193 | 44807 | 57.3267 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ค่ารับรองและพิธีการ |  | 70000 | 46608.03 | 23391.97 | 66.5829 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน |  | 951900 | 951888 | 12 | 99.9987 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 1.3 ค่าวัสดุ |  | 796600 | 770040.43 | 26559.57 | 96.6659
| - วัสดุสำนักงาน |  | 252600 | 236650.69 | 15949.31 | 93.6859 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 72000 | 70788.09 | 1211.91 | 98.3168 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - วัสดุงานบ้านงานครัว |  | 42000 | 39048.25 | 2951.75 | 92.972 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 430000 | 423553.4 | 6446.6 | 98.5008 | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ