**(ร่าง) แผนปฏิบัติการตามแผนดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มประเทศเป้าหมาย**

**ไทย – สหภาพยุโรป**

| **Key Areas of Work** | **ประเด็นสำคัญ/ เป้าหมาย** | **แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการ (ปัจจุบัน - ปี งปม. 60)** | **ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง** | **หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภายในปี 2560** | **หลังปี 2560** |
| **1. ส่งเสริมความเชื่อมั่น** | 1. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพัฒนาการการเมืองไทย
 | 1. การเชิญและประสานงานให้คณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภายุโรป กลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (Delegation for Relations with the Countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations – DASE) เยือนไทยในช่วงกลางปี 2559
2. การชี้แจงอย่างต่อเนื่องกับฝ่าย EUให้เข้าใจถึงพัฒนาการทางการเมืองของไทยดำเนินโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) และการจัดทำเว็บไซต์กรองยุโรปเพื่อไทย [www.thaieurope.net](http://www.thaieurope.net)
3. การสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงฯ ในโครงการสนับสนุนให้สื่อออนไลน์ EurActiv นำเสนอข่าวและบทวิเคราะห์ในประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
4. การสนับสนุนการเยือนของคณะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สอ.

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อพัฒนาการเมืองไทย และความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวม | 1. ติดตามผลการเยือนและความเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภายุโรป กลุ่ม DASE ซึ่งได้เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 16–19 พ.ค. 59 โดยเฉพาะในช่วงหลังการลงประชามติร่าง รธน. ในวันที่ 7 ส.ค. 59
2. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์
3. สนับสนุนโครงการความร่วมมือกับ บ. EurActiv ของ สอท. และกรมสารนิเทศในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 | 1. ติดตามความเคลื่อนไหวของ EU อย่างใกล้ชิดต่อไป และชี้แจงข้อห่วงกังวลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการเมืองไทยผ่านเว็บไซต์และสื่อต่าง ๆ รวมถึงนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบของ EU ที่อาจกระทบหรือเป็นโอกาสสำหรับภาคเอกชนไทย
 | 1. กรมยุโรป
2. กรมสารนิเทศ
3. สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์
4. สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์
5. กรมสารนิเทศ
6. กรมยุโรป
7. กรมยุโรป
8. สอท. ณ กรุงลอนดอน
 |
| 1. แก้ไขปัญหาหลัก ๆ เช่น การค้ามนุษย์ IUU ICAO
2. แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
 | 1. การหารือ/ แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและสม่ำเสมอกับภาคส่วนต่างๆ ของ EU (คณะกรรมาธิการยุโรป รัฐสภายุโรป ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเมืองและการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่อง IUU การค้ามนุษย์ การบินพลเรือน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
2. การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศบปพ. ในการประสานงานกับ EASA และ DG MOVE ในการแก้ปัญหามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน
3. การติดตามท่าทีของ EU ในการเจรจา Comprehensive Air Service Agreement ระหว่างอาเซียน-EU
4. การติดตามนโยบาย และสร้างเครือข่ายหน่วยงานและบุคลากรด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน
 | 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ EU อย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา
 | 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ EU อย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา และส่งผลให้การดำเนินการด้านต่าง ๆ ของไทยเป็นไปตามมาตรฐาน สากล และ EU เข้าใจสถานการณ์และพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับไทยในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
 | 1. กรมยุโรป
2. กรมอาเซียน
3. กรมเศรษฐกิจฯ
4. กรมองค์การฯ
 |
|  | 1. ให้ความสำคัญกับประเด็นที่สหภาพยุโรปกังวล เช่น เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ การยกเลิกโทษประหารชีวิต
 | ยธ.1. การศึกษาความพร้อมและพัฒนามาตรการทดแทนกรณีมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต อาทิ (1) การดำเนินการผ่านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ.2557 – 2561) (2) การเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อลดจำนวนความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สุด (3) การสร้างเรือนจำความมั่นคงสูงเพื่อรองรับนักโทษประเภทคดีอุกฉกรรจ์ (4) การดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิต (๕) การเตรียมความพร้อมของไทยต่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 2 ซึ่งมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต
2. การดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ การแก้ไขปัญหาการครอบครองสื่อลามก การล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจารต่อเด็ก และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
 | 1. แก้ไขกฎหมายเพื่อลดจำนวนความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ที่สุดตามข้อบทที่ 6 วรรคสอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ภายในปี 2560
2. ร่างแนวทางปฏิบัติร่วมกัน (draft protocol) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กในไทยซึ่งขณะนี้ กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ
 | 1. ลงนามและให้ สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เรื่องมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต ภายในปี 2561
2. ลงนาม และนำไปสู่การส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานระหว่างกัน
 | 1. ยธ.
2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
3. สำนักงานกิจการยุติธรรม
4. กรมราชทัณฑ์
 |
|  | 1. ยกระดับมาตรฐานไทยสู่สากล
 | พณ.1. โครงการ Country & Industry Image Building: เชิญนักข่าวเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในต่างประเทศ
2. การเข้าร่วมงาน Value Creation/ Innovation/ Branding: Thai-Europe InnoTech Link 2016
3. การเข้าร่วมงาน The Central European Day 2017: Networking Event
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล (T-Style: ISAAN OBJECT)
 | 1. สร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ในไทย
2. พัฒนาความสามารถด้านการออกแบบของคนไทยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานไปสู่การยอมรับในระดับสากล
3. เพื่อเป็นเวทีการบรรยายและแลกเปลี่ยนภาพรวมทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนตลาดยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
4. สินค้าโอทอปไทยสามารถส่งออกไปตลาด High End ภูมิภาคยุโรปได้
 | 1. สร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้ทราบถึงงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ในไทย
2. การออกแบบของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. ผู้ประกอบการไทยหันมาสนใจทำการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมากขึ้น
4. สินค้าโอทอปไทยสามารถส่งออกไปตลาด High End ภูมิภาคยุโรปได้
 | 1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พณ.
 |
| **2. เพิ่มการค้า****การลงทุน** | 1. ขยายตลาดสินค้าและบริการไทย
 | 1. การติดตามรายงานความคืบหน้าการเจรจา คตล. เศรษฐกิจการค้าของ EU กับ ปท. ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อบทและประเด็นท้าทายที่สาธารณชนในยุโรปให้ความสนใจ
 |  |  | 1. กรมเศรษฐกิจฯ
2. กรมยุโรป
 |
|  | พณ.1. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน International Trade Fairs และ Outgoing Missions เช่น Texworld 2016 in France, Automechanika 2016 in Germany, Sial 2016 in France, Frankfurt Book Fair 2016
2. การสนับสนุนผู้ส่งออกผ่านระบบการค้า online (Thaitrade.com)
 | 1. การส่งออกไทยให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ มาตรฐานสากลและมีความพร้อมในการทำการค้าออนไลน์
 | 1. การส่งออกไทยให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 | 1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 |
| 1. รื้อฟื้นการเจรจา FTA ไทย–EU
 | 1. การหยิบยกประเด็นการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ไทย – EU กับ ปท. สมาชิก EU เพื่อช่วยโน้มน้าวประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการยุโรปต่อไป
 | 1. ประเทศสมาชิก EU สนับสนุนการเจรจาในระดับเทคนิคกับไทย โดยเฉพาะภายหลังการลงประชามติร่าง รธน.
 | 1. EU พิจารณารื้อฟื้นการเจรจา FTA กับไทย
 | 1. กรมเศรษฐกิจฯ
2. กรมยุโรป
3. สอท. ใน ปท. สมาชิก EU ทุกแห่ง
 |
|  | พณ.1. การหารือเพื่อทำความเข้าใจกับประเทศสมาชิกอียู เพื่อรื้อฟื้นการเจรจาหรือให้มีการหารือในระดับเทคนิคโดยเร็ว
2. การหารือกับผู้ประกอบการ/ ภาคธุรกิจของอียูเพื่อช่วยสนับสนุนให้รื้อฟื้นการเจรจาหรือให้มีการหารือในระดับเทคนิคโดยเร็ว
3. การติดตามการพิจารณาระหว่างอาเซียนกับอียูถึงความเป็นไปได้ในการรื้อฟื้นการเจรจา FTA อาเซียน-อียู
 | 1. รื้อฟื้นการเจรจาหรือมีการหารือในระดับเทคนิค
2. มีการตัดสินใจในระดับนโยบายว่าจะรื้อฟื้นการเจรจาหรือไม่
 | 1. รื้อฟื้นการเจรจาอย่างเป็นทางการ
 | 1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 |
| 1. เชิญชวนลงทุนใน super cluster
2. ชูนโยบาย Thailand+1
 | BOI1. การจัดคณะเดินทางไปพบนักลงทุนที่มีศักยภาพในยุโรป เพื่อชี้แจงนโยบายและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน แนะนำโอกาสและลู่ทางการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นและนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม Super Cluster ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนา การประชุมโต๊ะกลม และการพบหารือรายบริษัท ซึ่งจัดร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในแต่ละประเทศ
 | 1. นักลงทุนจากยุโรปรับทราบนโยบายด้านการลงทุนของ BOI และพิจารณาไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนสำคัญ ๆ ในอนาคต
2. มีโครงการจากประเทศในยุโรปมายื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 |  | 1. สอท./ ทีมประเทศไทยในประเทศต่าง ๆ
2. หน่วยงานพันธมิตรของแต่ละประเทศ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น
 |
| 1. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในยุโรป
 | 1. การจัดคณะนักธุรกิจไทยเยือน สอ. และไอร์แลนด์
2. การผลักดันให้มีการเยือนไทยของภาคเอกชนจาก สอ. ฝรั่งเศส สเปน และเนเธอร์แลนด์
 | 1. เห็นศักยภาพในการเพิ่มความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกัน
 | 1. มีการค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น
 | 1. กรมยุโรป
2. สอท. ณ กรุงลอนดอน ปารีส มาดริด และเฮก
 |
|  |  | พณ.1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าอาหารไทย (ครัวไทยสู่ครัวโลก) เช่น Thai Food Festival
2. โครงการขับเคลื่อนการค้าผ่าน Modern Trade ความร่วมมือส่งเสริมสินค้าไทยและแบรนด์ไทยร่วมกับห้าง La Rinascente/ ห้าง Illum ร่วมกับ Central Group
3. การสนับสนุนข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนของประเทศในยุโรป โดยเน้นยุโรปตะวันออก กลุ่ม V4
 | 1. เผยแพร่อาหารไทยและวัตถุดิบเครื่องปรุงรสไทยให้ชาวต่างชาติรู้จัก และหันมาสนใจอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น
2. สินค้าแบรนด์ไทยสามารถเข้าสู่ตลาด High End ในภูมิภาคยุโรปได้มากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
 | 1. อาหารไทยเป็นที่นิยมในภูมิภาคยุโรปเพิ่มมากขึ้น
2. สินค้าแบรนด์ไทยสามารถเข้าสู่ตลาด High End ในภูมิภาคยุโรปได้มากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจใน ตปท.
 | 1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 |
|  |  | BOI1. ปัจจุบันบทบาทของ BOI ในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ยังคงเน้นที่ประเทศใกล้เคียงหรือประเทศตลาดใหม่มากกว่า
2. การลงทุนไทยในยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจการค้าและบริการ และบางส่วนเป็นการลงทุนการผลิต หรือเข้าซื้อกิจการเพื่อการผลิต ซึ่งบริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทใหญ่ มีเครือข่ายพันธมิตรเป็นของตนเอง บทบาทของ BOI ในการส่งเสริมการลงทุนนั้นจึงมีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นการร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
 | 1. BOI มีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนไทยผู้สนใจได้ และสามารถประสานต่อไปยังหน่วยงาน/ องค์กรอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวต่อไปได้
 |  | 1. สอท. และหอการค้ายุโรปในไทย
2. หน่วยงานพันธมิตรที่รับผิดชอบเรื่องการชักจูงการลงทุนของประเทศนั้น ๆ
 |
| **3. แลกเปลี่ยนจุดเด่นเพื่อพัฒนาจุดแข็ง** | 1. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วทน. Cyber Security และธรรมาภิบาล
 | วท.1. การประสานงานกลางภายใต้กรอบแผนงาน HORIZON 2020 ของสหภาพยุโรป
2. การติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นเลิศในสหภาพยุโรปตามความประสงค์ของไทยเพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. การเข้าร่วมการประชุมเจรจากับหน่วยงานในต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. การดำเนินความร่วมมือและทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทีมประเทศไทยในเขตอาณาที่รับผิดชอบ
 | 1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ในเขตอาณาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย การผลักดันการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานในประเทศเขตอาณา-หน่วยงานไทย และการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
3. มีข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากที่เผยแพร่สู่ประเทศไทยผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักงานต่างประเทศ
 | 1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ในเขตอาณาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย การผลักดันการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานในประเทศเขตอาณา-หน่วยงานไทย และการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
3. มีข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากที่เผยแพร่สู่ประเทศไทยผ่านช่องทางการสื่อสารของสำนักงานต่างประเทศ
 | 1. สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.))
2. หน่วยงานภายใต้ วท.
3. หน่วยงานด้าน วทน. และที่เกี่ยวข้องของไทย
4. สถาบันศึกษารวมทั้งนักวิจัยไทย/ สถาบันวิจัยในประเทศไทยและในยุโรป
5. กต.
6. สธ.
7. กษ.
8. ทก.
9. ศธ.
10. ผู้แทนถาวรไทยประจำ UNESCO
11. สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคต่าง ๆ
12. ATPER / ATPAC / ATPIJ
13. เครือข่ายวิชาการสุขภาพ HEALTH CHALLENGE
14. กลุ่มนักเรียนไทยในยุโรป
 |
|  | 1. ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา
 | 1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“Train the Trainer” ที่กรุงเบอร์ลิน โดยมีบุคลากรจาก สอศ. และสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วม รวมถึงจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมก่อนเดินทางไปเยอรมนี
 | 1. บุคลากรด้านอาชีวศึกษาของไทยเรียนรู้ระบบอาชีวศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีอย่างครบวงจร
2. การสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับเยอรมนี
 | 1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก กปช.ฯ มาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาของตน
2. สร้าง/ ต่อยอดความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในระดับสถาบัน-สถาบัน โดยอาศัยเครือข่ายฯ ที่มี
 | 1. สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน
2. กรมยุโรป
 |
| 1. การส่ง ผชช. อาวุโสจากเยอรมนีมาประจำการใน รร. และ ม.อาชีวศึกษาไทย เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
 | 1. รร. และ ม. อาชีวศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ปัญหาในการเรียนการสอนและจากประสบการณ์และข้อสังเกตของ ผชช. อาวุโส
 | 1. มีการปรับปรุง/ พัฒนา การเรียนการสอนและหลักสูตรใน รร. และ ม. อาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 | 1. สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน
2. กรมยุโรป
3. สอศ.
 |
| 1. การจัดการประชุม คกก. ร่วมด้านอาชีวศึกษา ไทย-เยอรมนี (ฝ่ายเยอรมันเป็นเจ้าภาพ)
 | 1. รับรู้ปัญหา/ อุปสรรคในการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทย และเกิดความชัดเจนในเรื่องสาขา/ ขอบข่ายที่ต้องการร่วมมือ
 | 1. เกิดความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับเยอรมนีอย่างเป็นรูปธรรม
 | 1. สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน
2. กรมยุโรป
3. สอศ.
 |
|  | 1. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียว
 | 1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Green Economy Workshop ครั้งที่ 5
 | 1. ผู้เข้าร่วม กปช.ฯ รับทราบความคิดเห็นของภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันให้เศรษฐกิจสีเขียวสามารถนำมาใช้ได้จริงใน ปทท. รวมถึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม
 | 1. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทย-เยอรมนี
2. การนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีค่าใช้จ่ายน้อยลงมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 | 1. สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน
2. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ)
 |
| **4. เพิ่มพูนผลประโยชน์** | 1. ใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงและความร่วมมือต่าง ๆ
 | 1. การผลักดันให้มีการรื้อฟื้นกลไกไทย – EU SOM และการลงนามกรอบ ความร่วมมือ PCA
2. การจัดประชุมกลไกหารือที่มีอยู่กับ สอ. (เน้นการใช้ประโยชน์จาก กองทุน Newton Fund) และโปรตุเกส
3. การผลักดันการจัดตั้งกลไกด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน อาทิ Political Consultation ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ไทย-สเปน เพื่อสร้างช่องทางการหารือ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและชี้แจงพัฒนาการของไทยในด้านต่าง ๆ
 | 1. มีการจัดประชุมไทย – EU SOM ในช่วงปลายปี 60
 | 1. การลงนามกรอบความร่วมมือ PCA เมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้ง
 | 1. กรมยุโรป
2. สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ลอนดอน มาดริด ปารีส ลิสบอน
 |
|  | สำนักงาน ก.พ.1. การเข้าร่วมการประชุมกับศูนย์องค์ความรู้ระดับภูมิภาค (Regional Hub of Civil Service in Astana) โดยมีคาซัคสถานเป็นประเทศศูนย์กลาง และมีสมาชิกจากประเทศในเอเชีย อเมริกา และยุโรป ได้แก่ เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เยอรมนี ฝรั่งเศส และลิทัวเนีย
 | 1. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านราชการพลเรือนภายใต้การดำเนินการร่วมกันระหว่างไทยและศูนย์องค์ความรู้ระดับภูมิภาค
 | 1. ได้รับองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกของศูนย์องค์ความรู้ระดับภูมิภาค
 | 1. สำนักงาน ก.พ.
 |
| 1. มีบทบาทในฐานะผู้ประสานงานอาเซียน-EU
 | 1. การผลักดันให้มีการจัดสัมมนาทางธุรกิจเกี่ยวกับโอกาสการค้าและการลงทุนในอาเซียนที่กรุงบรัสเซลส์
2. การผลักดันให้รัฐสภายุโรปเชิญผู้แทน ส.ส. จากประเทศสมาชิกอาเซียนมาเยือนรัฐสภายุโรป
3. การประสานงานกับฝ่าย EU เพื่อเตรียมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-EU ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี 2559
 |  |  | 1. กรมอาเซียน
 |
| **5. ร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน** | 1. เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มความร่วมมือด้านพลังงาน / Green Economy / Climate Change / วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการแพทย์
 | 1. การติดตามและศึกษานโยบาย Green Economy ของ EU (European Environmental Agency และ DG CLIMA) และนโยบาย Blue Biotechnology (DG MARE)

1. การติดตามและศึกษานโยบาย Energy Union ของ EU
2. การผลักดันการจัดตั้ง STI Dialogue กับประเทศที่โดดเด่นในด้าน STI อาทิ สอ. เนเธอร์แลนด์ สเปน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การติดตาม ศึกษา และหารือ กับ DG CLIMA ในเรื่องนโยบายด้าน Climate Change ของ EU โดยเฉพาะนโยบายที่จะกระทบกับไทย และความร่วมมือในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ในการลดผลกระทบจาก Climate Change กับไทย และความร่วมมือในโครงการด้าน Climate Change ของEU ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 | 1. ฝ่ายไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงาน/ Green Economy/ Climate Change ของ EU และประเทศสมาชิก EU ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน
 | 1. เกิดการถ่ายทอดและเพิ่มพูนองค์ความรู้ระหว่างไทยกับ EU
 | 1. กรมเศรษฐกิจฯ
2. กรมยุโรป
3. กรมองค์การฯ
4. กรมยุโรป

สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ ลอนดอน มาดริด เฮก ปารีส ลิสบอน |
|  | 1. การขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยขั้วโลกเขตอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) ระหว่าง University Centre in Svalbard (UNIS) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558
 | 1. ส่งนักวิจัยไทยชุดแรกเดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับ University Centre in Svalbard (UNIS) ที่นอร์เวย์
 | 1. ฝ่ายไทยจะพิจารณาขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพระราชดำริฯ เกี่ยวกับการวิจัยขั้วโลก ได้แก่ ม. บูรพา ม. เชียงใหม่ NIDA และ รร. นายร้อย จปร.
 | 1. กรมยุโรป
2. สอท. ณ กรุงออสโล
3. ม.บูรพา
4. ม.เชียงใหม่
5. NIDA
6. รร.นายร้อย จปร.
 |
|  | 1. การผลักดันความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สืบเนื่องจากการประชุมเรื่องการพัฒนาเวชศาสตร์ทางทะเลเพื่อสนับสนุนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือและสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเลของนอร์เวย์ (Norwegain Centre for Maritime Medicine) เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2558
 | 1. การยกร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเวชศาสตร์ทางทะเล (อยู่ระหว่างการยกร่าง) ระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือและสถาบันเวชศาสตร์ทางทะเลของนอร์เวย์ (Norwegain Centre for Maritime Medicine) เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในหลายด้าน อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น
 | 1. ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาและนักวิจัยระหว่างกัน
 | 1. กรมยุโรป
2. สอท. ณ กรุงออสโล
3. กรมการแพทย์ทหารเรือ
 |
|  | 1. การติดตามและผลักดันความร่วมมือด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ Oslo University ที่ได้พาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากนอร์เวย์เดินทางมาเยือนไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2559 และจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายไทยในประเด็นการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยโรงพยาบาลจุฬาฯ อยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายนอร์เวย์ เพื่อจัดความร่วมมือการด้านการศึกษาวิจัยระหว่างกันต่อไป
 | 1. จัดทำความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยระหว่างกัน
 | 1. จัดตั้งศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย

การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน1. การจัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนแพทย์ทั้งสองแห่ง
 | 1. กรมยุโรป
2. สอท. ณ กรุงออสโล
3. รพ.จุฬาลงกรณ์
 |